## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 552
| Fecha | 2022-06-01
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 041-12 | La situación se presenta desde el 2012, por la falta de seguimiento control y monitoreo oportuno de las obligaciones del contratista (es de resaltar que no existen informes de supervisor de las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) situación que da como resultado la utilización de recursos públicos en forma permanente para atender situaciones a cargo de terceros, trayendo consigo cuantiosas erogaciones no previstas. | Fortalecer el proceso de supervisión de contratos para el efectivo seguimiento, control, y monitoreo oportuno de las obligaciones derivadas del objeto y alcance de los contratos y así evitar gestión inadecuada de recursos publicos. | Capacitación Supervisores de contrato | registro de asistencia | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 23.8571 | 0%
1 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | TERMINACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 041-12 | La situación se presenta desde el 2012, por la falta de seguimiento control y monitoreo oportuno de las obligaciones del contratista (es de resaltar que no existen informes de supervisor de las vigencias 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018) situación que da como resultado la utilización de recursos públicos en forma permanente para atender situaciones a cargo de terceros, trayendo consigo cuantiosas erogaciones no previstas. | Continuar ejerciendo las acciones, tramites y procedimientos administrativos y jurisdiccionales que correspondan, para el reconocimiento de perjuicios ocasionados en razon al incumplimiento del conttrao 041-2012 | Ejercicio de reclamaciones respectivas que sean pertinentes. | reclamaciones y/o medios de control | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 23.8571 | 0%
1 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | SISTEMA DE LLENADO BIG BAGs- CENIZA | Inadecuada planeación y control del contrato y genera una gestión antieconómica por la contratación de actividades, que hacían parte de otro contrato vigente. | Fortalecimiento del principio de planeación en la adquisición de bienes y srvicios de la entidad | Capacitación a las áreas tecnicas sobre el el alcance y contenido del principio de planeación | registro de asistencia | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 23.8571 | 0%
1 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | SISTEMA DE LLENADO BIG BAGs- CENIZA | Inadecuada planeación y control del contrato y genera una gestión antieconómica por la contratación de actividades, que hacían parte de otro contrato vigente. | Fortalecimiento del principio de planeación en la adquisición de bienes y srvicios de la entidad | Circular a la toda la organización en la cual se explique la importancia del principio de planeación en la adquisición de bienes y servicios. | circular | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 23.8571 | 0%
1 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | VENTA DE CENIZA | Inadecuados controles al momento de realizar el pesaje en la báscula. Incumplimiento de los procedimientos establecidos para la venta de ceniza. Errores en los controles al momento de revisar información suministrada por el software minero, y genera una pérdida de inventario de ceniza que produce un presunto daño patrimonial. | Fortalecimiento de los controles de bascula e inventarios de carbon. | Ejecución del plan de mantenimiento y calibración de basculas | plan de mantenimiento | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 23.8571 | 0%
1 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | VENTA DE CENIZA | Inadecuados controles al momento de realizar el pesaje en la báscula. Incumplimiento de los procedimientos establecidos para la venta de ceniza. Errores en los controles al momento de revisar información suministrada por el software minero, y genera una pérdida de inventario de ceniza que produce un presunto daño patrimonial. | Fortalecimiento de los controles de bascula e inventarios de carbon. | conciliación periodica de inventario de ceniza | conciliación | 2 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 23.8571
1 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | DETERIORO ELEMENTOS ALMACÉN | Incumplimiento de los procedimientos establecidos para control de los inventarios, lo que genera una sobre estimación del Activo cuenta 1642040101 inventarios y su contrapartida en el Patrimonio cuenta 3225010101 Utilidades o Excedentes acumulados cuenta. | Ajustar el procedimiento con el fin de determinar claramente los pasos, responsables y términos para el control anual de inventarios. | Realizar mesas de trabajo para identificar las oportunidades de mejora y materializarlas en una propuesta específica de procedimiento. | Procedimiento ajustado y aprobado en el SIG. | 1 | 2022-07-01 | 2022/08/31 | 8
1 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | DETERIORO ELEMENTOS ALMACÉN | Incumplimiento de los procedimientos establecidos para control de los inventarios, lo que genera una sobre estimación del Activo cuenta 1642040101 inventarios y su contrapartida en el Patrimonio cuenta 3225010101 Utilidades o Excedentes acumulados cuenta. | Socializar el procedimiento con las personas involucradas en el proceso. | Una vez actualizado el procedimiento, realizar una jornada de capacitación con las personas involucradas en el proceso. | Registro de aistencia a la capacitación. | 1 | 2022-07-01 | 2022/08/31 | 8
1 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | DETERIORO ELEMENTOS ALMACÉN | Incumplimiento de los procedimientos establecidos para control de los inventarios, lo que genera una sobre estimación del Activo cuenta 1642040101 inventarios y su contrapartida en el Patrimonio cuenta 3225010101 Utilidades o Excedentes acumulados cuenta. | Implementar el procedimiento desde esta misma vigencia con el fin de corregir la sobre estimación defina en el hallazgo. | Llevar a cabo un inventario integral y riguroso bajo el nuevo procedimiento y trasladar los resultados al área contable para aplicar los ajustes pertinentes. | Acta de inventario e informe final con registro en el área contable. | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 24
1 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | ESTUDIOS DE MERCADO Y PRESUPUESTO DETALLADOS | Incumplimiento de la normatividad interna de la Entidad y falta de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los supervisores de los contratos y genera incertidumbre en la estimación real de tiempos y recursos destinados al cumplimiento de los objetivos de la entidad. | Fortalecimiento del conocimiento de los supervisores de contrato de la normatividad que rige la adquisición de bienes y servicios,en la empresa, y la importancia de aplicar me todos y procedimientos para determinar presupuestos discriminados. | Circular a la toda la organización en la cual se explique la importancia de determinar propuestos desagregados | circular | 1 | 2022-07-01 | 2022-12-15 | 24
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO